## Dashboard QA
SISTEMA DE ELECCIONES - DASHBOARD DE RESUMEN QA
Sprint 1 - Control de Calidad sobre Historia de Usuario HU-01 (Registrar Ciudadano)
Métrica de Control de Calidad | Cantidad | Porcentaje (%) | Código Jira | Estado de Entrega | Estado | Color
Casos de Prueba Ejecutados Totales | 7 | 100% | ADSU-65 | Completado | Satisfactorio
Casos Satisfactorios (Exitosos) | 4 | 57.14% | ADSU-66 |  | Glitch
Casos con Observaciones / Intermedio Glitch | 2 | 28.57% | ADSU-65 |  | Insatisfactorio
Casos Insatisfactorios / Fallidos | 1 | 14.29% | ADSU-65

## Matriz de Pruebas HU-01
MATRIZ DE PASOS Y ESCENARIOS DE PRUEBA MANUALES (HU-01)
ID Caso | Categoría de Prueba | Escenario / Objetivo de QA | Datos de Entrada (Inputs) | Resultado Esperado (Criterio) | Resultado Real Obtenido | Estado Visual | Subtarea Jira | Evidencia Fotográfica
TC-01-01 | Frontend / UX | Validación de Autocompletado de campos al cargar formulario. | Acceder a la URL usuarios/crear.php con sesión de administrador activa. | La interfaz debe cargar vacía para permitir una digitación limpia sin datos previos. | El navegador precarga automáticamente el primer usuario ('BJRODRIGUEZ') y su contraseña encriptada. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | Evidencia_01_Autocompletado.png
TC-01-02 | Frontend / UX | Validación de depuración de campos obsoletos (Correo Electrónico). | Inspección visual directa de las cajas de texto de la interfaz gráfica. | El campo de correo electrónico no debe figurar en pantalla por cambio en el diseño relacional. | Confirmado: El campo de correo electrónico fue removido de forma exitosa del flujo. | Satisfactorio | ADSU-65 | Evidencia_02_Sin_Correo.png
TC-01-03 | Frontend / UX | Validación cuando el operador intenta guardar con campos vacíos. | Dejar en blanco las cajas de 'Nombre' o 'DPI' y dar clic en el botón verde 'Guardar'. | El sistema debe detener el envío de datos y lanzar una alerta visual nativa en pantalla. | El navegador web bloqueó el evento submit mediante la validación 'required' de HTML5. | Satisfactorio | ADSU-65 | Evidencia_03_Campos_Vacios.png
TC-01-04 | Reglas de Negocio | Validación del método de creación de identidades de usuario. | Escribir manualmente una cadena libre en el cuadro de texto de 'Usuario'. | El sistema debería autogenerar el usuario (ej: con el DPI) en lugar de pedirlo al azar. | El sistema solicita escribir manualmente el nick. Representa una demeritación de la usabilidad. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | Evidencia_04_Entrada_Usuario.png
TC-01-05 | Reglas de Negocio | Validación de restricción y segregación de privilegios de Rol. | Seleccionar el rol del usuario directamente desde la vista pública del formulario. | Por seguridad electoral, debe asignarse el rol de 'votante' de forma oculta y por defecto. | Fallo de Diseño: Permite asignar rol de 'admin' abiertamente en el flujo de ciudadanos comunes. | Insatisfactorio | ADSU-65 | Evidencia_05_Alerta_Roles.png
TC-01-06 | Persistencia (BD) | Agregar nuevo usuario al padrón de forma correcta (Flujo Feliz). | Nombre='Carlos Mendoza', DPI='5003124560101', Usuario='carlos.m', Contraseña='123', Mesa=1 | Inserción exitosa en MariaDB. El campo 'ya_voto' debe inicializarse por defecto en 0. | El usuario se registró de forma correcta y persistió en la base de datos en estado Pendiente. | Satisfactorio | ADSU-65 | Evidencia_06_Persistencia_Exito.png
TC-01-07 | Persistencia (BD) | Validación de control de fraude mediante registro de usuario duplicado. | Intentar registrar un usuario con el DPI '2533712520101' o el alias de usuario 'BJRODRIGUEZ'. | El sistema debe denegar el registro de forma controlada debido a restricciones UNIQUE de la BD. | El motor MariaDB rechazó la inserción duplicada, evitando el doble registro en el padrón electoral. | Satisfactorio | ADSU-65 | Evidencia_07_Bloqueo_Duplicado.png