## Dashboard QA
SISTEMA DE ELECCIONES - DASHBOARD DE RESUMEN QA
Sprint 1 - Control de Calidad sobre Historia de Usuario HU-02 (Iniciar Sesión y Flujo de Votación)
Métrica de Control de Calidad | Cantidad | Porcentaje (%) | Código Jira | Estado de Entrega
Casos de Prueba Ejecutados Totales | 7 | 100% | ADSU-65 | Completado
Casos Satisfactorios (Exitosos) | 5 | 71.43% | ADSU-66
Casos con Observaciones / Intermedio Glitch | 2 | 28.57% | ADSU-65
Casos Insatisfactorios / Fallidos | 0 | 0% | ADSU-65

## Matriz de Pruebas HU-02
MATRIZ DE PASOS Y ESCENARIOS DE PRUEBA MANUALES (HU-02)
ID Caso | Categoría | Escenario / Objetivo de QA | Datos de Entrada (Inputs) | Resultado Esperado (Criterio) | Resultado Real Obtenido | Estado Visual (Semáforo) | Subtarea Jira | Evidencia Fotográfica
TC-02-01 | Autenticación | Validación de Campos Vacíos (Usuario / Contraseña). | Dejar campos vacíos e intentar presionar el botón de inicio. | El sistema debe detener el envío y requerir el llenado de los inputs. | El navegador web bloqueó el envío mediante la propiedad 'required' de HTML5. | Satisfactorio | ADSU-65 | 01_Evidencia_Campos_Vacios_Login.png
TC-02-02 | Autenticación | Validación de ingreso con clave errónea. | Ingresar usuario 'barodriguez' con una contraseña incorrecta. | Desplegar el mensaje: 'El usuario o la contraseña ingresados no son válidos.' | El backend interceptó los datos erróneos y renderizó el mensaje exacto de restricción. | Satisfactorio | ADSU-65 | 02_Evidencia_Clave_Erronea.png
TC-02-03 | Autenticación | Validación de Ingreso Correcto (Interfaz de Bienvenida). | Ingresar con credenciales legítimas de un votante. | El sistema debe mostrar un saludo personalizado con el nombre para evitar confusiones. | El sistema muestra el DPI en el título de bienvenida en lugar del Nombre Completo del ciudadano. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | 03_Evidencia_Bienvenido_DPI.png
TC-02-04 | Autenticación | Flujo de redirección automatizada al Tarjetón. | Completar la autenticación del votante de forma exitosa. | El sistema debe redireccionar automáticamente al panel de votación sin pasos intermedios. | El sistema obliga al votante a presionar manualmente un botón secundario para 'Ir a votar'. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | 04_Evidencia_Boton_Manual.png
TC-02-05 | Votación (BD) | Validación del Panel de Votación y catálogo de ofertas. | Acceder al tarjetón y presionar el botón de voto sobre un candidato. | Muestra correctamente a los candidatos y redirecciona a una página de confirmación de registro. | Renderizado limpio de partidos e inserción correcta de la transacción en la tabla 'votos'. | Satisfactorio | ADSU-65 | 05_Evidencia_Panel_y_Confirmacion.png
TC-02-06 | Votación (BD) | Validación de Control de Doble Voto (Anti-Fraude). | Pulsar el botón 'Volver al panel' después de haber emitido el sufragio. | Muestra que el voto fue registrado de manera correcta y ya no permite volver a votar. | El sistema valida el flag 'ya_voto = 1', bloquea el tarjetón y restringe un doble intento de sufragio. | Satisfactorio | ADSU-65 | 06_Evidencia_Bloqueo_Doble_Voto.png
TC-02-07 | Seguridad | Validación de Cerrar Sesión (Destrucción de datos). | Hacer clic en el botón de salida del panel de votación. | Cierra la sesión de forma íntegra; no queda rastro de usuario y contraseña utilizados en memoria. | Las variables $_SESSION fueron destruidas correctamente, impidiendo la navegación hacia atrás. | Satisfactorio | ADSU-65 | 07_Evidencia_Cierre_Sesion.png