## Dashboard QA
SISTEMA DE ELECCIONES - DASHBOARD DE RESUMEN QA
Sprint 1 - Control de Calidad sobre Historia de Usuario HU-04 (Crear Elecciones)
Métrica de Control de Calidad | Cantidad | Porcentaje (%) | Código Jira | Estado de Entrega
Casos de Prueba Ejecutados Totales | 3 |  | ADSU-65 | Completado
Casos Satisfactorios (Exitosos) | 1 |  | ADSU-66 | Verde - Pasó
Casos con Observaciones / Intermedio Glitch | 0 |  | ADSU-65 | Sin Novedad
Casos Insatisfactorios / Fallidos (Bloqueantes) | 2 |  | ADSU-65 | Rojo - Incumplimiento

## Matriz de Pruebas HU-04
MATRIZ DE PASOS Y ESCENARIOS DE PRUEBA MANUALES (HU-04)
ID Caso | Categoría | Escenario / Objetivo de QA | Datos de Entrada (Inputs) | Resultado Esperado (Criterio) | Resultado Real Obtenido | Estado Visual (Semáforo) | Subtarea Jira | Evidencia Fotográfica
TC-04-01 | Verificación de Interfaz | Validación de existencia del módulo de Candidatos. | Ingresar al panel de administración y mapear los apartados activos. | El sistema cuenta con la sección de mantenimiento e ingreso de candidatos disponibles de forma correcta. | Sección de candidatos completamente visible y funcional en la navegación del frontend. | Satisfactorio | ADSU-65 | 01_Evidencia_Modulo_Candidatos.png
TC-04-02 | CRUD / Elecciones | Validación de interfaz de Creación de Elecciones. | Buscar el control, botón de acción o formulario para dar de alta un nuevo proceso electoral. | El sistema debe desplegar un formulario para registrar nuevas elecciones (Nombre, descripción, fechas, etc.). | Ausencia crítica: El sistema NO cuenta con la sección para crear elecciones; el módulo no ha sido implementado. | Insatisfactorio | ADSU-65 | 02_Evidencia_Falta_Alta_Elecciones.png
TC-04-03 | Base de Datos / Backend | Validación del flujo transaccional de inserción de procesos electorales. | Evaluar la lógica del backend encargada de recibir las peticiones de creación (INSERT INTO elecciones). | El backend debe procesar y almacenar la entidad elección vinculando los datos maestros en el motor de base de datos. | Incumplimiento total: Al no existir la interfaz gráfica de captura, no se cumple con el alcance funcional de la HU-04. | Insatisfactorio | ADSU-65 | 03_Evidencia_HU04_No_Cumplida.png