## Dashboard QA
SISTEMA DE ELECCIONES - DASHBOARD DE RESUMEN QA
Sprint 1 - Control de Calidad sobre Historia de Usuario HU-06 (Consultar Elecciones)
Métrica de Control de Calidad | Cantidad | Porcentaje (%) | Código Jira | Estado de Entrega
Casos de Prueba Ejecutados Totales | 4 | 100% | ADSU-65 | Completado
Casos Satisfactorios (Exitosos) | 1 | 25% | ADSU-66
Casos con Observaciones / Intermedio Glitch | 3 | 75% | ADSU-65
Casos Insatisfactorios / Fallidos | 0 | 0% | ADSU-65

## Matriz de Pruebas HU-06
MATRIZ DE PASOS Y ESCENARIOS DE PRUEBA MANUALES (HU-06)
ID Caso | Categoría | Escenario / Objetivo de QA | Datos de Entrada (Inputs) | Resultado Esperado (Criterio) | Resultado Real Obtenido | Estado Visual (Semáforo) | Subtarea Jira | Evidencia Fotográfica
TC-06-01 | Frontend / Interfaz | Validación de visualización general del módulo de consulta. | Ingresar al apartado de consulta de elecciones activas. | El sistema debe listar las elecciones disponibles estructurando sus columnas de control principales. | La grilla renderiza los títulos de las elecciones encontradas en la base de datos de manera correcta. | Satisfactorio | ADSU-65 | 01_Evidencia_Consulta_General.png
TC-06-02 | Frontend / UX | Validación de despliegue de Fecha de la Elección. | Evaluar la fila de información de una elección específica en el listado. | Mostrar explícitamente la fecha programada para el evento electoral (ej. DD/MM/AAAA). | Omisión de datos: Falta mostrar la fecha en la grilla; la columna no existe o el campo viene vacío del backend. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | 02_Evidencia_Falta_Fecha.png
TC-06-03 | Frontend / UX | Validación de visualización del estado de la elección finalizada. | Consultar un proceso electoral cuyo ciclo de vigencia ha concluido en la base de datos. | Visualizar claramente una etiqueta o columna indicando el estado actual de la elección ('Finalizada' / 'Inactiva'). | Defecto visual: No se visualiza el estado de la elección si esta ya se encuentra finalizada. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | 03_Evidencia_Sin_Estado_Finalizado.png
TC-06-04 | Frontend / UX | Validación de metadatos y descripciones del proceso electoral. | Revisar el detalle de los elementos descriptivos adjuntos a cada elección. | El sistema debe desplegar la descripción o contexto informativo del proceso electoral para orientación del usuario. | Deficiencia de diseño: No hay descripciones visibles en los bloques o filas informativas de las elecciones. | Intermedio Glitch | ADSU-65 | 04_Evidencia_Sin_Descripciones.png